Администрация

муниципального образования

Первомайское сельское поселение

18.03.2025                                                                                                            №29

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Первомайского сельского поселения

в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 01 ноября 1994 года № 68-ФЗ                      «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федерального закона   от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Первомайское сельское поселение, и в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2025 года:

1. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2025 году на территории Первомайского сельского поселения, согласно приложению №1.

2. Возложить обязанности по организованному пропуску паводковых вод на территории Первомайского сельского поселения на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Первомайского сельского поселения.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте муниципального образования Первомайское сельское поселение www.pervomsp.ru.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Врип Главы Администрации

Первомайского сельского поселения                                                     М. С. Киселев

О.С.Пальцева

21860

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Первомайского сельского поселения

от 18.03.2025 №29

П Л А Н

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод в 2025 году

на территории Первомайского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Произвести очистку снега с крыш, вывоз снега прилегающих территорий, территорий населенных пунктов | до 01 апреля 2025 | Руководители предприятий Управляющие компании Администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Провести корректировку критических (опасных отметок) уровней воды на р. Чулым | до 01 апреля 2025 | В. Э. Петрашов |
|  | Организовать посты наблюдения за уровнем воды на р. Чулым в с. Первомайское, п. Беляй и доведение информации в диспетчерскую районной администрации к 07ч30м и 19ч30м ежедневно | до 01 апреля 2025 Доведение информации с момента вскрытия р. Чулым | В. С. Ченцов |
|  | Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления и затопления, осуществлять контроль за их выполнением. | до 01 апреля 2025 | Первомайский Центр санитарно-эпидемиологического надзора В.А. Нарожнов (по согласованию) |
|  | Разработать и согласовать паспорта гидрологической безопасности населенных пунктов, попадающих в зоны вероятного затопления (подтопления) | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Провести работу со страховыми организациями по проведению страхования имущества граждан на период прохождения половодья | до 01 апреля 2025 | О.С.Пальцева |
|  | Создать запасы ГСМ для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий затоплений и подтоплений | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Определить пункты размещения людей. Подготовить распоряжение о создании пунктов временного размещения для проживания населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Первомайское сельское поселение - с. Первомайское спортивный комплекс по ул. Карла Маркса 4 а; - назначить приказом ответственного за ПВР с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов (рабочий, сотовый, домашний) | до 01 апреля 2025 | М.С.Киселев О.С.Пальцева |
|  | Заключить договор по предоставлению помещения для эвакуации людей из затопляемой зоны в паводковый период на 2025 год с МБОУ ДО «Первомайская спортивная школа» | до 01 апреля 2025 | В.С.Ченцов |
|  | Определить место для отгона сельскохозяйственных животных Подготовить распоряжение о месте определенном для отгона сельскохозяйственных животных | до 01 апреля 2025 | М.С.Киселев О.С.Пальцева |
|  | Организовать место для отгона сельскохозяйственных животных | до 01 апреля 2025 | М.А.Дерр |
|  | Определить место для временного хранения вещей населения пострадавших от наводнения. Подготовить распоряжение о места временного хранения вещей, пострадавших от наводнения 2025 года |  | М.С.Киселев О.С.Пальцева |
|  | Организовать вывоз вещей населения пострадавших от наводнения в место временного хранения |  | М.А.Дерр С.В.Пальцев |
|  | Подготовить информацию: - количество ЛПХ по затопляемым зонам; - количество зарегистрированных в затопляемых зонах. Подготовить листовки (памятки) Распространить листовки (памятки) 1) по правилам и мерам безопасности при половодье; 2) информировать население о пунктах размещения люде; 3) информировать население о местах отгона сельскохозяйственных животных; 4) информировать население по вопросу страхования личного имущества и строений. | 26 марта 2025 | Н.Н.Скорсюк О.С.Пальцева М.А.Дерр |
|  | Спланировать, организовать и заблаговременно осуществить отгон сельскохозяйственных животных | По мере надобности | Главы ЛПХ В. С. Ченцов М.А.Дерр |
|  | Обеспечить ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных животных | По мере надобности | ОГУ «Первомайское РВУ» |
|  | Определить количество людей, техники средств малой механизации, привлекаемых для этих целей. Заключить договоры с предприятиями и организациями, выделяющими транспорт, людей на период паводка. | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Определить порядок оповещения населения, проверить состояние и готовность системы оповещения и связи населённых пунктов Первомайского сельского поселения, попадающих в зону вероятного затопления | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Проверить наличие и техническое состояние имеющихся водооткачивающих средств (ассенизаторские машины, мотопомпы и т.п.) | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов М.А.Дерр |
|  | Произвести расчет сил и средств на каждый затапливаемый населённый пункт привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и организации тушения пожаров, порядок их применения и взаимодействия, зоны ответственности. Проверить их готовность. | До 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Информировать население о паводковой ситуации на территории поселения | в течении весеннего паводка | Газета «Заветы Ильича», Первомайское телевидение, официальный сайт Администрации Первомайского сельского поселения |
|  | Заключить договора на оказание услуг по предоставлению моторных лодок на паводкоопасный период 2025 года и определить районы их базирования | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Провести подготовку личного состава, сформировать подразделение для выполнения спасательных работ в соответствии с планом их действий | До 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автомобильных дорогах и организовать их очистку от скопившегося мусора. Обеспечить своевременный пропуск поверхностных сточных вод | До 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Предусмотреть вопросы размещения и питания сил, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Провести работу с руководителями объектов экономики, попадающими в зону подтопления (затопления) по подготовки к паводковому периоду 2024г: - по сохранности материальных средств; - по исключению взрывов и возгорания оборудования при затоплении (прекращения подачи электроэнергии и т.д.); - по усилению крепления, гидроизоляции, консервации и т.д. оборудования; - по созданию запасов инертных материалов для ускоренного возведения временных насыпей, дамб, водоотводных каналов при угрозе затопления | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Определить порядок действий в экстренных случаях (быстрое повышение уровня воды, её распространение на не затапливаемые территории, опасность ухудшения метеорологической обстановки в зоне затопления) особенно в ночное время. | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |
|  | Сформировать группы людей с назначением старшего (Ф.И.О., контактных. телефонов) для оказания помощи (спасения) нуждающимся людям, находящимся в паводкоопасной зоне, их оснащение исходя из предстоящих задач | до 01 апреля 2025 | В. С. Ченцов |